## Project Master Data
项目基本信息表 (Project Master Data)
分类 (Category) | 字段名称 (Field Name) | 录入规范/示例 | 备注
Basic Info 基础信息 | Project ID项目编号 (ID) | SG-HYB-2024-001 | 唯一主键，不可重复
| Project Name项目名称 | IL23A-Human-CustomerA | 靶点+物种+客户
| Client Name客户名称 | 某某生物 / Customer A | 关联合同主体
| Project Manager (PM)项目负责人 (PM) | 张三 | 第一责任人
| Start Date启动日期 | 2024-05-01 | YYYY-MM-DD
Biological Background 生物背景 | Target Name靶点名称 | IL23A (p19) | 建议使用 Gene Symbol
| Antigen Type抗原类型 | 重组蛋白 / 细胞 / 多肽 | 下拉菜单选择
| Antigen Species抗原物种 | Human / Mouse / Cyno | 涉及交叉反应设计
| Antigen Provider抗原制备方 | 客户提供 / 内部制备 | 涉及物料来源追溯
| Host Animal免疫动物 | Balb/c (n=5) | 品系及数量
| Immunization Method免疫方式 | 常规蛋白 / 快速免疫 / DNA | 对应不同 SOP
Technical Strategy 技术方案 | Core Screening Route核心筛选路径 | ELISA初筛->FACS复筛->阻断 | 实验逻辑链
| Special Technical Requirements特殊技术要求 | 需排除与 IL-12 的交叉反应 | 客户特殊点名需求
| Control Setup对照品设置 | Pos: Ab123; Neg: Isotype | 实验有效性基准
Deliverables 交付目标 | Target Number of Clones交付株数目标 | 最终交付 ≥3 株单克隆 | 合同验收硬指标
| Acceptance Criteria质量标准 (Criteria) | KD < 1nM; 阻断率 > 80% | Go/No-go 的判定标准
| Deliverables List交付物清单 | 5mg纯化抗体 + 2管细胞 + 报告 | 物理交付内容
Status Control 状态管控 | Project Status项目状态 | 运行中/暂停/结项/终止 | 下拉菜单，建议配合颜色
| Comments备注 | 客户要求 8 月前出初步结果 | 其他非标信息

## Milestone Tracker
项目总控与合同里程碑 (Milestone Tracker)
里程碑编号 | 核心交付环节 | 计划开始 (Planned) | 实际开始 (Actual) | 实际完成 | 状态 (Status) | 质量审核 (QA) | 客户确认 (Client) | 交付物位置
M1 | 抗原准备与方案签字 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-05 | 🟢 完成 | 已通过 | 已签回 | Project/Docs/SOP_v1
M2 | 动物免疫与效价达标 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-06-20 | 🟢 完成 | 已通过 | 已邮件 | Project/Data/Titer
M3 | 融合与首轮筛选 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 🟡 进行中 | 待审 | - | Project/Data/Fusion
M4 | 亚克隆与单克隆化 | 2024-07-15 |  |  | ⚪ 挂起 | - | - | -
M5 | 抗体表达、纯化与鉴定 | 2024-08-10 |  |  | ⚪ 未开始 | - | - | -
M6 | 最终报告交付与冻存 | 2024-09-01 |  |  | ⚪ 未开始 | - | - | -

## Sample Tracking
物料与样品溯源表 (Sample Tracking)
物料/样品名称 | 批次号 (Lot #) | 来源 (客户/外购) | 交接记录 | 质检文件 | 存储条件 | 剩余量 | 领用记录 (Link) | 入库日期 | 过期日期
IL23A Antigen | AG-20240412 | 客户提供 |  |  | -80°C | 1.2 mg | [Log_01] | 2026-04-20 | 2025-04-01
SP2/0 Cells | CELL-009 | ATCC |  |  | 液氮 | 5支 | [Log_02] | 2026-01-15 | -

## Execution Details
实验执行与关键参数 (Execution Details)
Project Stage 实验阶段 | Step/Action 环节/动作 | Planned Date 计划日期 | Completion Date 完成日期 | Key Parameters & Core Data 关键参数与核心数据 | Status 状态 | Data Storage Location 数据存放位置 | Raw Lab Records 原始实验记录 | Operator 执行人
动物免疫 | 羊驼第一次免疫 |  |  |  | 🟢 完成
| 羊驼第二次免疫 |  |  |  | 🟢 完成
| 羊驼第三次免疫 |  |  |  | 🟢 完成
| 血清效价检测1 |  |  |  | 🟢 完成
| 羊驼第四次免疫 |  |  |  | 🟢 完成
| 血清效价检测2 |  |  |  | 🟢 完成
| 羊驼第五次免疫 |  |  |  | 🟢 完成
| 血清效价检测3 |  |  |  | 🟢 完成
噬菌体文库构建 | RNA 提取/逆转录/pcr 扩增 |  |  |  | 🟢 完成
| 酶切/连接/电转 |  |  |  | 🟢 完成
| 文库检测 |  |  |  | 🟢 完成
单B分选抗体筛选 | PBMC 流式细单B 分选 |  |  |  | 🟢 完成
| PJEX 细菌克隆构建 |  | 2026-02-09 | 挑选2块96孔板，IPTG 诱导表达 | 🟢 完成 | /
| 细菌上清ELISA检测 |  | 2026-02-10 | 挑选2块96孔板，共有48个克隆为ELISA 阳性 | 🟢 完成 | 10 分选筛选\DR3细菌上清结合实验-ELISA-HYQ-2026.02.10.xlsx
| 细菌上清FACS |  | 2026-02-11 |  | 🟢 完成
| 阳性克隆测序 |  |  |  | 🟢 完成
噬菌体筛选 | 噬菌体筛选 |  |  |  | 🟢 完成
| 噬菌体ELISA检测 |  | 2026-01-29 | 挑选2块96孔板，未筛选到阳性克隆 | 🟢 完成 | 09 噬菌体筛选\01 蛋白第一次淘选\DR3噬菌体筛选ELISA-XW-20260129.xlsx
| 噬菌体FACS检测 |  | ？ |  | 🟢 完成
| 克隆测序 |  | 2026-02-03 | 送5个FACS 阳性克隆测序，其中4条不同序列 | 🟢 完成 | 09 噬菌体筛选\01 蛋白第一次淘选\20260202_80-2101768645_ab1.zip
快速表达
上清检测

## Lead Summary
抗体候选株特性摘要 (Lead Summary)
Final Candidate ID 最终候选株编号 | Parental Clone ID原始克隆号 | ELISA Binding (EC50, nM) ELISA 结合活性 | FACS Positive Rate (%)FACS 阳性率 | FACS MFI FACS 平均荧光强度 | FACS Median FI FACS 中位荧光强度 | Reporter Gene Assay (IC50, nM) 报告细胞活性检测 | Epitope Binning 表位阻断/分群验证 | Sequencing Status 抗体序列状态 | Recommendation 综合评价与建议